Приложение

к приказу Упрвления образования АМС Моздокского района

от «11» сентября 2020 г. № 152

**План мероприятий («дорожная карта»)**

**по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Республике Северная Осетия-Алания в 2021 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | | | Сроки | Ответственные | | | | Результаты |
| 1. **Анализ проведения ГИА-11 в 2020 году** | | | | | | | | | |
| *1.1* | Проведение статистического анализа по итогам проведения государственной итоговой аттестации по программам и среднего общего образования (далее ГИА-11) в Моздокском районе в 2020 году | | | август 2020 г.  (августовские совещания) | Индолова Л.В. Григорян Л.А. | | | | Аналитическая спрвка по итогам проведения ГИА-11 в Моздокском районе в 2020 году. |
| *1.2* | Подготовка аналитических отчетов районными методическими объединениями учителей – предметников (далее -РМО) по итогам ГИА-11 в 2020 г. | | | август, сентябрь 2020 г. | Индолова Л.В.  Григорян Л.А.  Руководители РМО | | | | Аналитические отчёты РМО |
| *1.3* | Представление итогов проведения ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач на районных методических совещаниях, посвященным итогам ГИА в 2020 году | | | август  2020 г. | Индолова Л.В.  Григорян Л.А.  Руководители РМО | | | | Проведение анализа проблем, постановка задач на 2021год. |
| *1.4* | Анализ результатов ГИА-2020 и разработка методических рекомендаций по повышению уровня решаемости отдельных заданий | | | сентябрь 2020г. | Григорян Л.А.  Руководители РМО. | | | | Использование методических рекомендаций при подготовке к ГИА обучающихся в 2020-2021 учебном году. |
| *1.5* | Участие в селекторных совещаниях, вебинарах | | | в течение года | Школьные координаторы ГИА | | | | Повышения общего уровня подготовки педагогов |
| *1.6* | Публикация аналитических сборников по итогам ГИА-11 в 2020 г. и аналитических материалов в средствах массовой информации и на информационных ресурсах Управления образования и общеобразовательных организаций (далее-ОО) Моздокского района. | | | октябрь 2020 г. | ИРМЦ  Григорян Л.А. | | | | Размещение информации на официальных сайтах и информационных стендах. |
| *1.7* | Участие в совещании Рособрнадзора по вопросу подготовки обучающихся и педагогических кадров к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году | | | октябрь 2020 г. | Координаторы ГИА | | | | Использование в работе материалов по результатам проведения совещания |
| 1. **Мероприятия по повышению качества преподавания учебных предметов** | | | | | | | | | |
| 2.1 | Работа с общеобразовательными организациями (далее - ОО) с аномально низкими результатами единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) 2020 года по соответствующим учебным предметам | | | Октябрь 2020 – апрель 2021 | Индолова Л.В.  Григорян Л.А.Руководители РМО | | | | Совершенствование знаний и умений учителей по конкретным темам предметного кодификатора, по которым отмечается низкий процент выполнения заданий |
| 2.2 | Участие в региональных вебинарах и консультациях по актуальным проблемам теории и методики преподавания учебных предметов для учителей, демонстрирующих стабильно низкие результаты ЕГЭ (СОШ №7 г. Моздока, с.Виноградное) | | | В течение учебного года | Индолова Л.В.  Григорян Л.А.  Руководители РМО | | | | Проведение проблемно-аналитических семинаров для директоров ОО с аномально низкими результатами ЕГЭ |
| 2.3 | Участие в региональных вебинарах для учителей ОО, выпускники которых не преодолели минимального порога по учебным предметам (СОШ № 3, №7 г. Моздока, ст. Терской, ст.Павлодольской, ст.Луковской, с.Виноградное) | | | Октябрь | Индолова Л.В.  Григорян Л.А.Руководители РМО | | | | Оказание персонализированной помощи учителям ОО, демонстрирующим низкие результаты по учебным предметам, с изучением опыта школ, показывающих высокие результаты ГИА-9 и ГИА-11 |
| 2.4 | Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее высокими результатами ГИА-2020 (СОШ №2,108, 8, 1, г. Моздока) | | | В течение учебного года | Индолова Л.В.  Григорян Л.А.Руководители РМО | | | | Совершенствование навыков учителей-предметников по вопросам подготовки школьников к ЕГЭ, ОГЭ |
| 2.5 | Проведение образовательного аудита в ОО, выпускники которых награждены медалью «За особые успехи в учении» и набрали на ЕГЭ менее 70 баллов по русскому языку и математике профильного уровня (СОШ ст.Терской, СОШ №108 г.Моздока) | | | В течение учебного года | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания (далее – Министерство), Государственное бюджетное учреждение «Республиканский центр оценки качества образования» (далее – РЦОКО) | | | | Проведение мониторинга объективности образовательных результатов выпускников 11 классов, получивших медали «За особые успехи в учении» |
| 2.6 | Подготовка обучающихся к ЕГЭ по информатике и ИКТ в компьютерной форме (КЕГЭ) | | | В течение учебного года | СОРИПКРО, РЦОКО,  ОО  Индолова Л.В. Руководители РМО | | | | Подготовка обучающихся к ЕГЭ по информатике и ИКТ в компьютерной форме (КЕГЭ) |
| 2.7 | Проведение мониторинговых исследований, тренировочных тестирований обучающихся 9-х и 11(12) классов по общеобразовательным предметам | | | Январь – февраль 2021 г. | Министерство, РЦОКО, ОО, СОРИПКРО | | | | Определение уровня готовности обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11 |
| 2.8 | Анализ результатов мониторинговых исследований, тренировочных тестирований по предметам и составление адресных методических рекомендаций | | | В течение двух недель после проведения тестирования | СОРИПКРО, РЦОКО  Индолова Л.В.  Руководители РМО | | | | Адресные методические рекомендации |
| 2.9 | Проведение региональных репетиционных экзаменов в форме основного государственного экзамена (далее – ОГЭ), ЕГЭ по русскому языку и математике | | | Ноябрь-декабрь 2020 года, март – апрель 2021 года | Министерство, предметные комиссии (далее – ПК), РЦОКО  Индолова Л.В.  Руководители ОО | | | | Приказ о проведении тренировочных мероприятий |
| 2.10 | Анализ результатов репетиционных экзаменов в целях повышения качества образования, в том числе выстраивания индивидуальной траектории обучающихся | | | Ноябрь 2020 года – май 2021 года | СОРИПКРО,  Индолова Л.В.  Григорян Л.А.  Руководители РМО | | | | Аналитический отчет, отработка ошибок при проведении ГИА |
| 2.11 | Проведение методическими объединениями учителей-предметников семинаров по обмену опытом подготовки выпускников к ГИА-9, ГИА-11 с привлечением специалистов СОРИПКРО и членов ПК | | | В течение учебного года | СОРИПКРО,  Индолова Л.В.  Руководители РМО | | | | Обмен опытом подготовки выпускников к ГИА-9, ГИА-11 с привлечением специалистов СОРИПКРО и членов ПК |
| 2.12. | Участие в региональных вебинарах учителей по технологии определения зон риска в предметной подготовке обучающихся и их устранения | | | В течение учебного года | СОРИПКРО,  Индолова Л.В.  Григорян Л.А.  Руководители РМО | | | | Устранение зон риска в предметной подготовке обучающихся |
| 2.13 | Организация и проведение заседаний методических объединений учителей-предметников по вопросам:  -изучение и использование документов, определяющих содержание КИМ по учебным предметам;  - заполнение бланков ответов выпускниками;  - анализ критериев оценивания работ;  - изучение нормативных документов, регулирующих проведение ГИА-9, ГИА-11 | | | В течение учебного года | СОРИПКРО,  Индолова Л.В.  Григорян Л.А.  Руководители РМО | | | | Проведение заседаний методических объединений учителей-предметников по вопросам подготовки к ГИА-2021 |
| 1. **Определение уровня и качества знаний, полученных обучающимися 10 классов по завершении освоения образовательных программ основного общего образования** | | | | | | | | | |
| 3.1 | Организация и проведение диагностических работ для обучающихся 10 классов:  по русскому языку;  по математике;  по учебным предметам, изучаемым на профильном уровне (кроме русского языка и математики), в зависимости от выбранного профиля обучения | | | Сентябрь – октябрь 2020г. | Министерство, РЦОКО,  СОРИПКРО  Индолова Л.В.  Руководители ОО | | | | Приказ о проведении диагностических работ для обучающихся 10 классов.  Аналитический отчет по итогам проведения диагностических работ. |
| 3.3 | Подготовка аналитического отчета по результатам проведения диагностических работ | | | Октябрь – ноябрь 2020 г. | РЦОКО, СОРИПКРО,  Индолова Л.В.  Григорян Л.А.  Руководители РМО | | | | Аналитический отчет по итогам проведения диагностических работ |
| 3.4 | Проведение проверки диагностических работ в 10 классах | | | Сентябрь 2020 г. | УО, предметные комиссии | | | | Приобретение опыта проверки работ ОГЭ |
| 3.5 | Проведение образовательного аудита ОО, обучающиеся которых показали низкие результаты по программам основного общего образования по учебным предметам, соответствующим выбранному профилю, по результатам диагностических работ | | | Ноябрь 2020 -май 2021 г. | СОРИПКРО | | | | Оказание персонализированной помощи учителям ОО, демонстрирующим по итогам диагностических работ низкие результаты |
| 1. **Нормативное правовое обеспечение ГИА – 9, ГИА-11** | | | | | | | | | |
| 4.1 | Подготовка муниципальных нормативных правовых актов по организации и проведению ГИА-9, ГИА-11 в 2020/21 учебном году в соответствии с требованиями федеральных нормативных правовых документов | | | В течение учебного года по мере необходимости | | |  | | Региональные нормативные акты |
| 4.2 | Утверждение персональных составов:   1. школьных координаторов ГИА-9, ГИА-11; | | | Сентябрь 2020 г. | | | УО | | Приказ УО об утверждении школьных координаторов ГИА-9, ГИА-11 |
| 4.3 | Утверждение сроков и мест подачи заявлений:   1. для участия в написании итогового сочинения (изложения); 2. для прохождения ГИА-11:   в досрочный и основной периоды  в дополнительный (сентябрьский) период   1. в дополнительный (сентябрьский) период | | | До 2 октября 2020г. | | | УО | | Приказ об утверждении сроков, мест регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении) в 2021 году |
| До 1 декабря 2020г. | | | Приказ об утверждении мест и порядка регистрации на участие в ГИА-11 в Моздокском районе в 2020/21 учебном году |
| До 1 июля 2021 г. | | | Приказ об утверждении сроков и мест регистрации на участие в ГИА-11 в сентябрьские сроки 2021 году |
| 4.4 | Утверждение сроков и мест подачи заявлений:  1)для участия в итоговом собеседовании по русскому языку; | | | До 10 декабря 2020г. | | | УО | | Приказ об утверждении сроков, мест регистрации на участие в итоговом собеседовании по русскому языку в 2021 году |
| 2)для прохождения ГИА-9:  в досрочный и основной периоды; | | | До 31 декабря 2020г. | | | УО | | Приказ об утверждении мест и порядка регистрации на участие в ГИА-9 в Моздокском районе в 2021 году |
| в дополнительный (сентябрьский) период 2021 года | | | До 1 июля 2021 г. | | | УО | | Приказ об утверждении сроков и мест регистрации на участие в ГИА-9 в сентябрьские сроки 2021 году |
| 4.5 | Обеспечение психолого - педагогического сопровождения выпускников общеобразовательных организаций по подготовке к ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | | | До 10 октября 2020 г. | | | УО | | Приказ об обеспечении психолого - педагогического сопровождения выпускников общеобразовательных организаций в Моздокском районе в 2020/21 учебном году |
| 4.6 | Ознакомление участников ГИА с результатами итогового сочинения (изложения) | | | До 30 октября 2020 г. | | | УО | | Приказ о сроках, местах и порядке ознакомления участников ГИА с результатами итогового сочинения(изложения) |
| 4.7 | Проведение итогового сочинения (изложения) | | | До 20 ноября 2020г. | | | УО | | Приказ о проведении итогового сочинения (изложения) в Моздокском районе в 2020 году |
| 4.8 | Проведение тренировочного экзамена по учебному предмету «Информатика и ИКТ» в компьютерной форме | | | Ноябрь 2020 г. | | | УО | | Приказ о проведении тренировочного экзамена по учебному предмету «Информатика и ИКТ» в компьютерной форме |
| 4.9 | Организация работы телефона «горячей линии» по вопросам ГИА-2021 | | | Декабрь 2020г. | | | УО | | Приказ об организации работы телефона «горячей линии» по вопросам ГИА-2021 |
| 4.10 | Организация II этапа обучения специалистов, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 | | | Январь  2021 г. | | | УО | | Приказ об организации обучения специалистов, привлекаемых к проведению ГИА по программам основного общего и среднего общего образования в 2021 году |
| 4.11 | Проведение итогового собеседования по русскому языку | | | Январь 2021 г. | | | УО | | Приказ о проведении итогового собеседования по русскому языку как условия допуска к ГИА-9 (основной срок) |
| 4.12 | Размещение информации о сроках, местах и порядке ознакомления участников ГИА-9, ГИА-11 с результатами ГИА по каждому учебному предмету | | | До 10 февраля 2021 г. | | | УО | | Размещение информации о сроках, местах и порядке ознакомления участников ГИА-9, ГИА-11 с результатами ГИА по каждому учебному предмету на сайте Министерства |
| 4.13 | Размещение информации о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций участников ГИА-9, ГИА-11 | | | До 10 февраля 2021 г. | | | УО | | Размещение информации о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций участников ГИА-9, ГИА-11 на сайте Министерства |
| 4.14 | Организация и проведение досрочного этапа ГИА в 2021 году по программам среднего общего образования | | | Февраль 2021 г. | | | УО | | Приказ об организации и проведении досрочного этапа ГИА в 2021 году по программам среднего общего образования |
| 4.15 | Организация и проведение досрочного этапа ГИА в 2021 году по программам основного общего образования | | | Февраль 2021 г. | | | УО | | Приказ об организации и проведении досрочного этапа ГИА в 2021 году по программам основного общего образования |
| 4.16 | О персональной ответственности лиц, привлекаемых к проведению ГИА | | | Февраль 2021 г. | | | УО | | Приказ о персональной ответственности лиц, привлекаемых к проведению ГИА в Моздокском районея в 2021 году |
| 4.17 | Проведение итогового собеседования по русскому языку в дополнительные сроки | | | 15 февраля 2021 г. | | | УО | | Приказ о проведении итогового собеседования по русскому языку в дополнительные сроки |
| 4.18 | Проведение дистанционных испытаний для определения статуса экспертов ПК по проверке заданий с развернутым ответом | | | Февраль 2021 г. | | | УО | | Приказ об участии в дистанционных испытаниях для определения статуса экспертов ПК по проверке заданий с развернутым ответом |
| 4.19 | Проведение ГИА в 2021 году по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | | | Апрель 2021г. | | | УО | | Приказ о проведении основного периода ГИА в Моздокском районе в 2021 году по образовательным программам основного общего и среднего общего образования |
| 4.20 | Проведение итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки | | | Апрель 2021г. | | | УО | | Приказ о проведении итогового сочинения (изложения) в Моздокском районе в дополнительные сроки |
| 4.21 | Проведение итогового собеседования по русскому языку в дополнительные сроки | | | Апрель 2021г. | | | УО | | Приказ о проведении итогового собеседования по русскому языку в Моздокском районе в дополнительные сроки |
| 4.22 | Проведение проверки готовности ППЭ к основному периоду проведения ГИА | | | До 5 мая 2021 г. | | | УО | | Приказ о проведении проверки готовности ППЭ к основному периоду проведения ГИА |
| 1. **Финансовое обеспечение ГИА-9, ГИА-11** | | | | | | | | | |
| 5.1 | Распределение средств муниципального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 на территории Моздокского района | | Сентябрь 2020 г. | | АМС Моздокского района | | | | Определение объемов финансирования для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году |
| 1. **Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11** | | | | | | | | | |
| 6.1 | Участие специалистов, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11, в обучающих семинарах федерального и регионального уровней:  1)цикл региональных обучающих семинаров для организаторов в аудитории «Использование технологии печати КИМ в аудиториях ППЭ»;  2) региональный обучающий семинар для членов ГЭК и технических специалистов ППЭ «Технология перевода бланков ответов участников ЕГЭ в электронный вид в ППЭ»;  3)обучение председателей и заместителей председателей и членов ПК (дистанционное обучение, семинары, вебинары, курсы повышения квалификации);  4)обучение экспертов по программе «Подготовка экспертов региональной предметной комиссии по всем предметам при проведении итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования» с целью выполнения требований к экспертам региональных предметных комиссий | | Февраль-апрель 2021 г.  Март 2021 г.  По графику  Февраль, март, апрель 2021 г. | | | РЦОКО, УО  РЦОКО, УО  СОРИПКРО, УО  СОРИПКРО, УО | | | Обученные категории лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11 в 2021 году  Обученные председатели и заместители председателей и членов ПК, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11 в 2021 году  Списки экспертов, отвечающих требованиям в части ежегодного прохождения курсовой подготовки |
| 6.2 | Организация и проведение обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11:  Членов ГЭК;  Руководителей ППЭ;  Организаторов ППЭ;  Технических специалистов ППЭ; | | В течение 2020/21 учебного года | | | Министерство, РЦОКО, СОГПИ, СОРИПКРО, УО | | | Обученные составы членов ГЭК, руководителей ППЭ, технических специалистов ППЭ, членов КК, общественных наблюдателей; организаторов ППЭ, медицинских работников ППЭ |
| 6.3 | Организация учебных площадок для выездного обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11 | | Март-апрель 2021 г. | | | Министерство, СОРИПКРО, РЦОКО, УО | | | График выездного обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11 (по согласованию с МОУО) |
| 6.4 | Участие в апробациях и тренировочных мероприятиях. Отработка работниками ППЭ процедуры проведения ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ в ППЭ | | По графику | | | Министерство, РЦОКО, СОРИПКРО, УО, ОО | | | Отработка работниками ППЭ процедуры проведения ОГЭ и ГВЭ в ППЭ.  Аналитический анализ по итогам проведения тренировочных мероприятий, отработка ошибок |
| 6.5 | Участие в обучающих семинарах федерального уровня председателей и заместителей председателей ПК (дистанционное обучение, очные семинары) | | По графику | | | Министерство, СОРИПКРО, ПК, УО | | | Обучение и осуществление контроля за уровнем подготовки лиц, привлекаемых к работе в региональных ПК |
| 6.6 | Организация дистанционного обучения всех категорий лиц, задействованных в подготовке и проведении ГИА-11 по применению технологии проведения КЕГЭ по информатике и ИКТ | | Март – май 2021 г. | | | Министерство, РЦОКО, ППЭ, УО | | | Обучение всех категорий лиц, задействованных в подготовке и проведении ГИА-11 по применению технологии проведения КЕГЭ по информатике и ИКТ |
| 6.7 | Контроль за прохождением лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ, обучения на учебной платформе ФГБУ «Федеральный центр тестирования» с последующим тестированием:  -членов ГЭК;  -руководителей ППЭ;  -организаторов ППЭ;  -технических специалистов. | | Февраль – май 2021 г. | | | Министерство,РЦОКО, УО, ОО | | | Обучение лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ, на учебной платформе ФГБУ «Федеральный центр тестирования» |
| 1. **Организационное сопровождение ГИА-9, ГИА-11** | | | | | | | | | |
| 7.1 | Сбор информации о планируемом количестве участников ГИА-9, ГИА-11 в 2021 году из числа:   1. выпускников 11(12) классов ОО текущего года, в том числе с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), детей-инвалидов, инвалидов; 2. лиц, не прошедших ГИА-11 в прошлые годы; 3. обучающихся и выпускников профессиональных образовательных организаций (СПО); 4. выпускников прошлых лет 5. выпускников 9 классов ОО текущего года; 6. лиц с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов; 7. лиц, не прошедших ГИА-9 в прошлые годы | До 20 ноября 2020 г.  До 1 февраля 2021 г.  До 12 января 2021г.  До 1 марта 2021г. | | | | РЦОКО, УО, ОО | | Формирование республиканской базы данных участников ГИА-9, ГИА-11 | |
| 7.2 | Прием заявлений на участие:   1. в итоговом сочинении (изложении) 2. в ГИА-11, ЕГЭ 3. в итоговом собеседовании 4. в ГИА-9, ОГЭ | До:  18 ноября 2020г.  1 февраля 2021г.  27 января 2021г.  1 марта 2021г. | | | | Индолова Л.В.  Руководители ОО | | Осуществление приема заявлений от участников ГИА | |
| 7.3 | Мониторинг документов, подтверждающих статус участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов | В течение всего учебного года | | | | Индолова Л.В.  Руководители ОО | | Формирование базы данных участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов | |
| 7.4 | Определение лиц с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов, нуждающихся в использовании необходимых технических средств, в присутствии в аудитории ассистента, оказывающего необходимую техническую помощь | В течение всего учебного года | | | | Индолова Л.В.  Руководители ОО | | Создание условий для участников ГИА в соответствии с медицинскими рекомендациями | |
| 7.5 | Создание материально-технических условий в ППЭ для участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов | В течение всего учебного года | | | | Индолова Л.В.  Руководители ОО | | Создание условий для участников ГИА в соответствии с медицинскими рекомендациями | |
| 7.6 | Организация работы с общественными наблюдателями, в том числе:   1. организация работы по привлечению граждан, желающих быть аккредитованными в качестве общественных наблюдателей; 2. прием заявлений от граждан, желающих быть аккредитованными в качестве общественных наблюдателей за проведением ГИА-9, ГИА-11; | Ноябрь, декабрь 2020 г  В течение года, но не позднее чем за 10 дней до экзамена;  Не позднее чем за 2 дня до экзамена; | | | | Индолова Л.В.  Руководители ОО | | Приказ о формировании пула общественных наблюдателей  Приказ об аккредитации общественных наблюдателей | |
| 7.7 | Проведение итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку как условия допуска к ГИА | По единому расписанию | | | | Министерство, РЦОКО, Индолова Л.В.  Руководители ОО | | Приказ о проведении итогового сочинения (изложения).  Приказ о проведении итогового собеседования по русскому языку. | |
| 7.8 | Мониторинг технической оснащенности ППЭ:  проверка готовности систем видеонаблюдения;  проверка наличия и работоспособности металлодетекторов;  оснащение ППЭ:  средствами подавления сигналов мобильной связи;  необходимым техническим оборудованием для применения технологии сканирования экзаменационных материалов в ППЭ;  оборудованием для проведения устной части по иностранным языкам (раздел «Говорение»);  оборудование для проведения экзаменов по информатике и ИКТ, лабораторных работ по физике, химии | Февраль-май 2021г.  Март-май 2021г., сентябрь 2021г. | | | | Министерство, РЦОКО, Индолова Л.В.  Руководители ОО | | Акты готовности ППЭ, РЦОКО к проведению ЕГЭ | |
| 7.9 | Проверка готовности систем видеонаблюдения | Февраль-май 2021г. | | | | Министерство, РЦОКО, Индолова Л.В.  Руководители ОО | | Акты готовности системы видеонаблюдения | |
| 7.10 | Осуществление межведомственного взаимодействия с Министерством здравоохранения Республики Северная Осетия-Алании, правоохранительными органами по вопросам обеспечения проведения ГИА в Республики Северная Осетия-Алании в соответствии с их компетенциями | В период проведения ГИА | | | | Индолова Л.В. | | Обеспечение безопасности участников ГИА в ППЭ.  Обеспечение доставки и сбора ЭМ в ППЭ.  Обеспечение медицинского сопровождения в ППЭ.  Обеспечение бесперебойного энергосбережения.  Обеспечение бесперебойной Интернет-связи.  Обеспечение соблюдения информационной безопасности. | |
| 7.11 | Утверждение транспортных схем доставки выпускников в ППЭ | Февраль-апрель 2021г., август 2021 г. | | | | Индолова Л.В.  Коваленко И.Г. | | Обеспечение доставки выпускников в ППЭ.  Приказ ОО о назначении ответственного лица за сопровождение. | |
| 7.12 | Организация размещения информации об организации и проведении ГИА на официальных сайтах Министерства, МОУО, ОО | В течение учебного года | | | | Индолова Л.В.  Руководители ОО | | Своевременное размещение информации об организации и проведении ГИА на официальных сайтах Министерства, МОУО, ОО | |
| 7.13 | Информационно-разъяснительная работа с ОО, родителями, выпускниками, учителями (плакаты, видеоролики, памятки, рекомендации, телефоны «горячих линий», через СМИ) в соответствии с приложением к Плану-мероприятий («дорожной карте») | В течение учебного года в соответствии с приложением к Плану-мероприятий («дорожной карте») | | | | Индолова Л.В.  Руководители ОО | | Работа в соответствии с медиа-планом информационного сопровождения организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Республике Северная Осетия-Алания в 2021 году | |
| 7.14 | Работа «горячей линии» по вопросам ГИА-9, ГИА-11 | В течение учебного года | | | | УО | | Доведение информации о работе «горячей линии» по вопросам ГИА-9, ГИА-11 | |
| 7.15 | Организация родительских собраний с целью разъяснения вопросов по организации и проведения итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку, ГИА-9, ГИА-11 | В течение учебного года | | | | Индолова Л.В.  Руководители ОО | | Информирование родителей (законных представителей) по вопросам проведения итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку | |
| 1. **Анализ проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования** | | | | | | | | | |
| 8.1 | Рассмотрение результатов ГИА-2021 | | Июль 2021 г. | | Индолова Л.В.  Руководители РМО | | | | Анализ результатов проведения ГИА-2021 |
| 8.2 | Проведение статистического анализа по итогам ГИА-2021. Определение проблем и задач при подготовке к ГИА-2022 | | Август, сентябрь 2021г. | | Индолова Л.В.  Руководители РМО | | | | Анализ по итогам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в Республике Северная Осетия-Алания |
| 8.3 | Подведение итогов проведения ГИА-2021 с анализом проблем и постановкой задач на семинарах, совещаниях:   1. обсуждение на педагогических августовских конференциях вопросов повышения качества образования с учетом результатов ГИА-9, ГИА-11 в 2021 году; 2. подготовка информационных справок по итогам организации и проведения ГИА на территории Республики Северная Осетия-Алания в 2021 году | | Август - сентябрь 2021. | | Индолова Л.В.  Руководители РМО | | | | Проведение анализа проблем, постановка задач на 2022 год, разработка методических рекомендаций «Об использовании результатов ГИА-9 в образовательном процессе», «Об использовании результатов ГИА-11 в образовательном процессе» |
| 8.4 | Мониторинг образовательного маршрута обучающихся, не получивших аттестат об основном общем и среднем общем образовании | | Сентябрь – октябрь 2021 г. | | Индолова Л.В.  Руководители РМО | | | | Сбор информации о выпускниках, не подучивших аттестат об основном общем и среднем общем образовании |
| 8.5 | Участие в селекторных совещаниях, вебинарах | | в течение года | | Индолова Л.В.  Руководители РМО | | | | Получение оперативной информации |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_