Приложение

к приказу Упрвления образования АМС Моздокского района

от «11» сентября 2020 г. №  152

План мероприятий («дорожная карта»)

по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Республике Северная Осетия-Алания в 2021 году

| № п/п | Мероприятия |  |  | Сроки | Ответственные |  |  |  | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Анализ проведения ГИА-11 в 2020 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение статистического анализа по итогам проведения государственной итоговой аттестации по программам и среднего общего образования (далее ГИА-11) в Моздокском районе в 2020 году |  |  | август 2020 г. (августовские совещания) | Индолова Л.В. Григорян Л.А. |  |  |  | Аналитическая спрвка по итогам проведения ГИА-11 в Моздокском районе в 2020 году. |
| 1.2 | Подготовка аналитических отчетов районными методическими объединениями учителей – предметников (далее -РМО) по итогам ГИА-11 в 2020 г. |  |  | август, сентябрь 2020 г. | Индолова Л.В. Григорян Л.А. Руководители РМО |  |  |  | Аналитические отчёты РМО |
| 1.3 | Представление итогов проведения ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач на районных методических совещаниях, посвященным итогам ГИА в 2020 году |  |  | август 2020 г. | Индолова Л.В. Григорян Л.А. Руководители РМО |  |  |  | Проведение анализа проблем, постановка задач на 2021год. |
| 1.4 | Анализ результатов ГИА-2020 и разработка методических рекомендаций по повышению уровня решаемости отдельных заданий |  |  | сентябрь 2020г. | Григорян Л.А. Руководители РМО. |  |  |  | Использование методических рекомендаций при подготовке к ГИА обучающихся в 2020-2021 учебном году. |
| 1.5 | Участие в селекторных совещаниях, вебинарах |  |  | в течение года | Школьные координаторы ГИА |  |  |  | Повышения общего уровня подготовки педагогов |
| 1.6 | Публикация аналитических сборников по итогам ГИА-11 в 2020 г. и аналитических материалов в средствах массовой информации и на информационных ресурсах Управления образования и общеобразовательных организаций (далее-ОО) Моздокского района. |  |  | октябрь 2020 г. | ИРМЦ Григорян Л.А. |  |  |  | Размещение информации на официальных сайтах и информационных стендах. |
| 1.7 | Участие в совещании Рособрнадзора по вопросу подготовки обучающихся и педагогических кадров к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году |  |  | октябрь 2020 г. | Координаторы ГИА |  |  |  | Использование в работе материалов по результатам проведения совещания |
| - Мероприятия по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Работа с общеобразовательными организациями (далее - ОО) с аномально низкими результатами единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) 2020 года по соответствующим учебным предметам |  |  | Октябрь 2020 – апрель 2021 | Индолова Л.В. Григорян Л.А.Руководители РМО |  |  |  | Совершенствование знаний и умений учителей по конкретным темам предметного кодификатора, по которым отмечается низкий процент выполнения заданий |
| 2.2 | Участие в региональных вебинарах и консультациях по актуальным проблемам теории и методики преподавания учебных предметов для учителей, демонстрирующих стабильно низкие результаты ЕГЭ (СОШ №7 г. Моздока, с.Виноградное) |  |  | В течение учебного года | Индолова Л.В. Григорян Л.А. Руководители РМО |  |  |  | Проведение проблемно-аналитических семинаров для директоров ОО с аномально низкими результатами ЕГЭ |
| 2.3 | Участие в региональных вебинарах для учителей ОО, выпускники которых не преодолели минимального порога по учебным предметам (СОШ № 3, №7 г. Моздока, ст. Терской, ст.Павлодольской, ст.Луковской, с.Виноградное) |  |  | Октябрь | Индолова Л.В. Григорян Л.А.Руководители РМО |  |  |  | Оказание персонализированной помощи учителям ОО, демонстрирующим низкие результаты по учебным предметам, с изучением опыта школ, показывающих высокие результаты ГИА-9 и ГИА-11 |
| 2.4 | Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее высокими результатами ГИА-2020 (СОШ №2,108, 8, 1, г. Моздока) |  |  | В течение учебного года | Индолова Л.В. Григорян Л.А.Руководители РМО |  |  |  | Совершенствование навыков учителей-предметников по вопросам подготовки школьников к ЕГЭ, ОГЭ |
| 2.5 | Проведение образовательного аудита в ОО, выпускники которых награждены медалью «За особые успехи в учении» и набрали на ЕГЭ менее 70 баллов по русскому языку и математике профильного уровня (СОШ ст.Терской, СОШ №108 г.Моздока) |  |  | В течение учебного года | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания (далее – Министерство), Государственное бюджетное учреждение «Республиканский центр оценки качества образования» (далее – РЦОКО) |  |  |  | Проведение мониторинга объективности образовательных результатов выпускников 11 классов, получивших медали «За особые успехи в учении» |
| 2.6 | Подготовка обучающихся к ЕГЭ по информатике и ИКТ в компьютерной форме (КЕГЭ) |  |  | В течение учебного года | СОРИПКРО, РЦОКО, ОО Индолова Л.В. Руководители РМО |  |  |  | Подготовка обучающихся к ЕГЭ по информатике и ИКТ в компьютерной форме (КЕГЭ) |
| 2.7 | Проведение мониторинговых исследований, тренировочных тестирований обучающихся 9-х и 11(12) классов по общеобразовательным предметам |  |  | Январь – февраль 2021 г. | Министерство, РЦОКО, ОО, СОРИПКРО |  |  |  | Определение уровня готовности обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11 |
| 2.8 | Анализ результатов мониторинговых исследований, тренировочных тестирований по предметам и составление адресных методических рекомендаций |  |  | В течение двух недель после проведения тестирования | СОРИПКРО, РЦОКО Индолова Л.В. Руководители РМО |  |  |  | Адресные методические рекомендации |
| 2.9 | Проведение региональных репетиционных экзаменов в форме основного государственного экзамена (далее – ОГЭ), ЕГЭ по русскому языку и математике |  |  | Ноябрь-декабрь 2020 года, март – апрель 2021 года | Министерство, предметные комиссии (далее – ПК), РЦОКО Индолова Л.В. Руководители ОО |  |  |  | Приказ о проведении тренировочных мероприятий |
| 2.10 | Анализ результатов репетиционных экзаменов в целях повышения качества образования, в том числе выстраивания индивидуальной траектории обучающихся |  |  | Ноябрь 2020 года – май 2021 года | СОРИПКРО, Индолова Л.В. Григорян Л.А. Руководители РМО |  |  |  | Аналитический отчет, отработка ошибок при проведении ГИА |
| 2.11 | Проведение методическими объединениями учителей-предметников семинаров по обмену опытом подготовки выпускников к ГИА-9, ГИА-11 с привлечением специалистов СОРИПКРО и членов ПК |  |  | В течение учебного года | СОРИПКРО, Индолова Л.В. Руководители РМО |  |  |  | Обмен опытом подготовки выпускников к ГИА-9, ГИА-11 с привлечением специалистов СОРИПКРО и членов ПК |
| 2.12. | Участие в региональных вебинарах учителей по технологии определения зон риска в предметной подготовке обучающихся и их устранения |  |  | В течение учебного года | СОРИПКРО, Индолова Л.В. Григорян Л.А. Руководители РМО |  |  |  | Устранение зон риска в предметной подготовке обучающихся |
| 2.13 | Организация и проведение заседаний методических объединений учителей-предметников по вопросам: -изучение и использование документов, определяющих содержание КИМ по учебным предметам; - заполнение бланков ответов выпускниками; - анализ критериев оценивания работ; - изучение нормативных документов, регулирующих проведение ГИА-9, ГИА-11 |  |  | В течение учебного года | СОРИПКРО, Индолова Л.В. Григорян Л.А. Руководители РМО |  |  |  | Проведение заседаний методических объединений учителей-предметников по вопросам подготовки к ГИА-2021 |
| - Определение уровня и качества знаний, полученных обучающимися 10 классов по завершении освоения образовательных программ основного общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Организация и проведение диагностических работ для обучающихся 10 классов: по русскому языку; по математике; по учебным предметам, изучаемым на профильном уровне (кроме русского языка и математики), в зависимости от выбранного профиля обучения |  |  | Сентябрь – октябрь 2020г. | Министерство, РЦОКО, СОРИПКРО Индолова Л.В. Руководители ОО |  |  |  | Приказ о проведении диагностических работ для обучающихся 10 классов. Аналитический отчет по итогам проведения диагностических работ. |
| 3.3 | Подготовка аналитического отчета по результатам проведения диагностических работ |  |  | Октябрь – ноябрь 2020 г. | РЦОКО, СОРИПКРО, Индолова Л.В. Григорян Л.А. Руководители РМО |  |  |  | Аналитический отчет по итогам проведения диагностических работ |
| 3.4 | Проведение проверки диагностических работ в 10 классах |  |  | Сентябрь 2020 г. | УО, предметные комиссии |  |  |  | Приобретение опыта проверки работ ОГЭ |
| 3.5 | Проведение образовательного аудита ОО, обучающиеся которых показали низкие результаты по программам основного общего образования по учебным предметам, соответствующим выбранному профилю, по результатам диагностических работ |  |  | Ноябрь 2020 -май 2021 г. | СОРИПКРО |  |  |  | Оказание персонализированной помощи учителям ОО, демонстрирующим по итогам диагностических работ низкие результаты |
| - Нормативное правовое обеспечение ГИА – 9, ГИА-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Подготовка муниципальных нормативных правовых актов по организации и проведению ГИА-9, ГИА-11 в 2020/21 учебном году в соответствии с требованиями федеральных нормативных правовых документов |  |  | В течение учебного года по мере необходимости |  |  |  |  | Региональные нормативные акты |
| 4.2 | Утверждение персональных составов: - школьных координаторов ГИА-9, ГИА-11; |  |  | Сентябрь 2020 г. |  |  | УО |  | Приказ УО об утверждении школьных координаторов ГИА-9, ГИА-11 |
| 4.3 | Утверждение сроков и мест подачи заявлений: - для участия в написании итогового сочинения (изложения); - для прохождения ГИА-11: в досрочный и основной периоды в дополнительный (сентябрьский) период - в дополнительный (сентябрьский) период |  |  | До 2 октября 2020г. |  |  | УО |  | Приказ об утверждении сроков, мест регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении) в 2021 году |
|  |  |  |  | До 1 декабря 2020г. |  |  |  |  | Приказ об утверждении мест и порядка регистрации на участие в ГИА-11 в Моздокском районе в 2020/21 учебном году |
|  |  |  |  | До 1 июля 2021 г. |  |  |  |  | Приказ об утверждении сроков и мест регистрации на участие в ГИА-11 в сентябрьские сроки 2021 году |
| 4.4 | Утверждение сроков и мест подачи заявлений: 1)для участия в итоговом собеседовании по русскому языку; |  |  | До 10 декабря 2020г. |  |  | УО |  | Приказ об утверждении сроков, мест регистрации на участие в итоговом собеседовании по русскому языку в 2021 году |
|  | 2)для прохождения ГИА-9: в досрочный и основной периоды; |  |  | До 31 декабря 2020г. |  |  | УО |  | Приказ об утверждении мест и порядка регистрации на участие в ГИА-9 в Моздокском районе в 2021 году |
|  | в дополнительный (сентябрьский) период 2021 года |  |  | До 1 июля 2021 г. |  |  | УО |  | Приказ об утверждении сроков и мест регистрации на участие в ГИА-9 в сентябрьские сроки 2021 году |
| 4.5 | Обеспечение психолого - педагогического сопровождения выпускников общеобразовательных организаций по подготовке к ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования |  |  | До 10 октября 2020 г. |  |  | УО |  | Приказ об обеспечении психолого - педагогического сопровождения выпускников общеобразовательных организаций в Моздокском районе в 2020/21 учебном году |
| 4.6 | Ознакомление участников ГИА с результатами итогового сочинения (изложения) |  |  | До 30 октября 2020 г. |  |  | УО |  | Приказ о сроках, местах и порядке ознакомления участников ГИА с результатами итогового сочинения(изложения) |
| 4.7 | Проведение итогового сочинения (изложения) |  |  | До 20 ноября 2020г. |  |  | УО |  | Приказ о проведении итогового сочинения (изложения) в Моздокском районе в 2020 году |
| 4.8 | Проведение тренировочного экзамена по учебному предмету «Информатика и ИКТ» в компьютерной форме |  |  | Ноябрь 2020 г. |  |  | УО |  | Приказ о проведении тренировочного экзамена по учебному предмету «Информатика и ИКТ» в компьютерной форме |
| 4.9 | Организация работы телефона «горячей линии» по вопросам ГИА-2021 |  |  | Декабрь 2020г. |  |  | УО |  | Приказ об организации работы телефона «горячей линии» по вопросам ГИА-2021 |
| 4.10 | Организация II этапа обучения специалистов, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 |  |  | Январь 2021 г. |  |  | УО |  | Приказ об организации обучения специалистов, привлекаемых к проведению ГИА по программам основного общего и среднего общего образования в 2021 году |
| 4.11 | Проведение итогового собеседования по русскому языку |  |  | Январь 2021 г. |  |  | УО |  | Приказ о проведении итогового собеседования по русскому языку как условия допуска к ГИА-9 (основной срок) |
| 4.12 | Размещение информации о сроках, местах и порядке ознакомления участников ГИА-9, ГИА-11 с результатами ГИА по каждому учебному предмету |  |  | До 10 февраля 2021 г. |  |  | УО |  | Размещение информации о сроках, местах и порядке ознакомления участников ГИА-9, ГИА-11 с результатами ГИА по каждому учебному предмету на сайте Министерства |
| 4.13 | Размещение информации о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций участников ГИА-9, ГИА-11 |  |  | До 10 февраля 2021 г. |  |  | УО |  | Размещение информации о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций участников ГИА-9, ГИА-11 на сайте Министерства |
| 4.14 | Организация и проведение досрочного этапа ГИА в 2021 году по программам среднего общего образования |  |  | Февраль 2021 г. |  |  | УО |  | Приказ об организации и проведении досрочного этапа ГИА в 2021 году по программам среднего общего образования |
| 4.15 | Организация и проведение досрочного этапа ГИА в 2021 году по программам основного общего образования |  |  | Февраль 2021 г. |  |  | УО |  | Приказ об организации и проведении досрочного этапа ГИА в 2021 году по программам основного общего образования |
| 4.16 | О персональной ответственности лиц, привлекаемых к проведению ГИА |  |  | Февраль 2021 г. |  |  | УО |  | Приказ о персональной ответственности лиц, привлекаемых к проведению ГИА в Моздокском районея в 2021 году |
| 4.17 | Проведение итогового собеседования по русскому языку в дополнительные сроки |  |  | 15 февраля 2021 г. |  |  | УО |  | Приказ о проведении итогового собеседования по русскому языку в дополнительные сроки |
| 4.18 | Проведение дистанционных испытаний для определения статуса экспертов ПК по проверке заданий с развернутым ответом |  |  | Февраль 2021 г. |  |  | УО |  | Приказ об участии в дистанционных испытаниях для определения статуса экспертов ПК по проверке заданий с развернутым ответом |
| 4.19 | Проведение ГИА в 2021 году по образовательным программам основного общего и среднего общего образования |  |  | Апрель 2021г. |  |  | УО |  | Приказ о проведении основного периода ГИА в Моздокском районе в 2021 году по образовательным программам основного общего и среднего общего образования |
| 4.20 | Проведение итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки |  |  | Апрель 2021г. |  |  | УО |  | Приказ о проведении итогового сочинения (изложения) в Моздокском районе в дополнительные сроки |
| 4.21 | Проведение итогового собеседования по русскому языку в дополнительные сроки |  |  | Апрель 2021г. |  |  | УО |  | Приказ о проведении итогового собеседования по русскому языку в Моздокском районе в дополнительные сроки |
| 4.22 | Проведение проверки готовности ППЭ к основному периоду проведения ГИА |  |  | До 5 мая 2021 г. |  |  | УО |  | Приказ о проведении проверки готовности ППЭ к основному периоду проведения ГИА |
| - Финансовое обеспечение ГИА-9, ГИА-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Распределение средств муниципального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 на территории Моздокского района |  | Сентябрь 2020 г. |  | АМС Моздокского района |  |  |  | Определение объемов финансирования для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году |
| - Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Участие специалистов, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11, в обучающих семинарах федерального и регионального уровней: 1)цикл региональных обучающих семинаров для организаторов в аудитории «Использование технологии печати КИМ в аудиториях ППЭ»; 2) региональный обучающий семинар для членов ГЭК и технических специалистов ППЭ «Технология перевода бланков ответов участников ЕГЭ в электронный вид в ППЭ»; 3)обучение председателей и заместителей председателей и членов ПК (дистанционное обучение, семинары, вебинары, курсы повышения квалификации); 4)обучение экспертов по программе «Подготовка экспертов региональной предметной комиссии по всем предметам при проведении итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования» с целью выполнения требований к экспертам региональных предметных комиссий |  | Февраль-апрель 2021 г. Март 2021 г. По графику Февраль, март, апрель 2021 г. |  |  | РЦОКО, УО РЦОКО, УО СОРИПКРО, УО СОРИПКРО, УО |  |  | Обученные категории лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11 в 2021 году Обученные председатели и заместители председателей и членов ПК, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11 в 2021 году Списки экспертов, отвечающих требованиям в части ежегодного прохождения курсовой подготовки |
| 6.2 | Организация и проведение обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11: Членов ГЭК; Руководителей ППЭ; Организаторов ППЭ; Технических специалистов ППЭ; |  | В течение 2020/21 учебного года |  |  | Министерство, РЦОКО, СОГПИ, СОРИПКРО, УО |  |  | Обученные составы членов ГЭК, руководителей ППЭ, технических специалистов ППЭ, членов КК, общественных наблюдателей; организаторов ППЭ, медицинских работников ППЭ |
| 6.3 | Организация учебных площадок для выездного обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11 |  | Март-апрель 2021 г. |  |  | Министерство, СОРИПКРО, РЦОКО, УО |  |  | График выездного обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11 (по согласованию с МОУО) |
| 6.4 | Участие в апробациях и тренировочных мероприятиях. Отработка работниками ППЭ процедуры проведения ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ в ППЭ |  | По графику |  |  | Министерство, РЦОКО, СОРИПКРО, УО, ОО |  |  | Отработка работниками ППЭ процедуры проведения ОГЭ и ГВЭ в ППЭ. Аналитический анализ по итогам проведения тренировочных мероприятий, отработка ошибок |
| 6.5 | Участие в обучающих семинарах федерального уровня председателей и заместителей председателей ПК (дистанционное обучение, очные семинары) |  | По графику |  |  | Министерство, СОРИПКРО, ПК, УО |  |  | Обучение и осуществление контроля за уровнем подготовки лиц, привлекаемых к работе в региональных ПК |
| 6.6 | Организация дистанционного обучения всех категорий лиц, задействованных в подготовке и проведении ГИА-11 по применению технологии проведения КЕГЭ по информатике и ИКТ |  | Март – май 2021 г. |  |  | Министерство, РЦОКО, ППЭ, УО |  |  | Обучение всех категорий лиц, задействованных в подготовке и проведении ГИА-11 по применению технологии проведения КЕГЭ по информатике и ИКТ |
| 6.7 | Контроль за прохождением лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ, обучения на учебной платформе ФГБУ «Федеральный центр тестирования» с последующим тестированием: -членов ГЭК; -руководителей ППЭ; -организаторов ППЭ; -технических специалистов. |  | Февраль – май 2021 г. |  |  | Министерство,РЦОКО, УО, ОО |  |  | Обучение лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ, на учебной платформе ФГБУ «Федеральный центр тестирования» |
| - Организационное сопровождение ГИА-9, ГИА-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Сбор информации о планируемом количестве участников ГИА-9, ГИА-11 в 2021 году из числа: - выпускников 11(12) классов ОО текущего года, в том числе с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), детей-инвалидов, инвалидов; - лиц, не прошедших ГИА-11 в прошлые годы; - обучающихся и выпускников профессиональных образовательных организаций (СПО); - выпускников прошлых лет - выпускников 9 классов ОО текущего года; - лиц с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов; - лиц, не прошедших ГИА-9 в прошлые годы | До 20 ноября 2020 г. До 1 февраля 2021 г. До 12 января 2021г. До 1 марта 2021г. |  |  |  | РЦОКО, УО, ОО |  | Формирование республиканской базы данных участников ГИА-9, ГИА-11 |  |
| 7.2 | Прием заявлений на участие: - в итоговом сочинении (изложении) - в ГИА-11, ЕГЭ - в итоговом собеседовании - в ГИА-9, ОГЭ | До: 18 ноября 2020г. 1 февраля 2021г. 27 января 2021г. 1 марта 2021г. |  |  |  | Индолова Л.В. Руководители ОО |  | Осуществление приема заявлений от участников ГИА |  |
| 7.3 | Мониторинг документов, подтверждающих статус участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов | В течение всего учебного года |  |  |  | Индолова Л.В. Руководители ОО |  | Формирование базы данных участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов |  |
| 7.4 | Определение лиц с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов, нуждающихся в использовании необходимых технических средств, в присутствии в аудитории ассистента, оказывающего необходимую техническую помощь | В течение всего учебного года |  |  |  | Индолова Л.В. Руководители ОО |  | Создание условий для участников ГИА в соответствии с медицинскими рекомендациями |  |
| 7.5 | Создание материально-технических условий в ППЭ для участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов | В течение всего учебного года |  |  |  | Индолова Л.В. Руководители ОО |  | Создание условий для участников ГИА в соответствии с медицинскими рекомендациями |  |
| 7.6 | Организация работы с общественными наблюдателями, в том числе: - организация работы по привлечению граждан, желающих быть аккредитованными в качестве общественных наблюдателей; - прием заявлений от граждан, желающих быть аккредитованными в качестве общественных наблюдателей за проведением ГИА-9, ГИА-11; | Ноябрь, декабрь 2020 г В течение года, но не позднее чем за 10 дней до экзамена; Не позднее чем за 2 дня до экзамена; |  |  |  | Индолова Л.В. Руководители ОО |  | Приказ о формировании пула общественных наблюдателей Приказ об аккредитации общественных наблюдателей |  |
| 7.7 | Проведение итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку как условия допуска к ГИА | По единому расписанию |  |  |  | Министерство, РЦОКО, Индолова Л.В. Руководители ОО |  | Приказ о проведении итогового сочинения (изложения). Приказ о проведении итогового собеседования по русскому языку. |  |
| 7.8 | Мониторинг технической оснащенности ППЭ: проверка готовности систем видеонаблюдения; проверка наличия и работоспособности металлодетекторов; оснащение ППЭ: средствами подавления сигналов мобильной связи; необходимым техническим оборудованием для применения технологии сканирования экзаменационных материалов в ППЭ; оборудованием для проведения устной части по иностранным языкам (раздел «Говорение»); оборудование для проведения экзаменов по информатике и ИКТ, лабораторных работ по физике, химии | Февраль-май 2021г. Март-май 2021г., сентябрь 2021г. |  |  |  | Министерство, РЦОКО, Индолова Л.В. Руководители ОО |  | Акты готовности ППЭ, РЦОКО к проведению ЕГЭ |  |
| 7.9 | Проверка готовности систем видеонаблюдения | Февраль-май 2021г. |  |  |  | Министерство, РЦОКО, Индолова Л.В. Руководители ОО |  | Акты готовности системы видеонаблюдения |  |
| 7.10 | Осуществление межведомственного взаимодействия с Министерством здравоохранения Республики Северная Осетия-Алании, правоохранительными органами по вопросам обеспечения проведения ГИА в Республики Северная Осетия-Алании в соответствии с их компетенциями | В период проведения ГИА |  |  |  | Индолова Л.В. |  | Обеспечение безопасности участников ГИА в ППЭ. Обеспечение доставки и сбора ЭМ в ППЭ. Обеспечение медицинского сопровождения в ППЭ. Обеспечение бесперебойного энергосбережения. Обеспечение бесперебойной Интернет-связи. Обеспечение соблюдения информационной безопасности. |  |
| 7.11 | Утверждение транспортных схем доставки выпускников в ППЭ | Февраль-апрель 2021г., август 2021 г. |  |  |  | Индолова Л.В. Коваленко И.Г. |  | Обеспечение доставки выпускников в ППЭ. Приказ ОО о назначении ответственного лица за сопровождение. |  |
| 7.12 | Организация размещения информации об организации и проведении ГИА на официальных сайтах Министерства, МОУО, ОО | В течение учебного года |  |  |  | Индолова Л.В. Руководители ОО |  | Своевременное размещение информации об организации и проведении ГИА на официальных сайтах Министерства, МОУО, ОО |  |
| 7.13 | Информационно-разъяснительная работа с ОО, родителями, выпускниками, учителями (плакаты, видеоролики, памятки, рекомендации, телефоны «горячих линий», через СМИ) в соответствии с приложением к Плану-мероприятий («дорожной карте») | В течение учебного года в соответствии с приложением к Плану-мероприятий («дорожной карте») |  |  |  | Индолова Л.В. Руководители ОО |  | Работа в соответствии с медиа-планом информационного сопровождения организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Республике Северная Осетия-Алания в 2021 году |  |
| 7.14 | Работа «горячей линии» по вопросам ГИА-9, ГИА-11 | В течение учебного года |  |  |  | УО |  | Доведение информации о работе «горячей линии» по вопросам ГИА-9, ГИА-11 |  |
| 7.15 | Организация родительских собраний с целью разъяснения вопросов по организации и проведения итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку, ГИА-9, ГИА-11 | В течение учебного года |  |  |  | Индолова Л.В. Руководители ОО |  | Информирование родителей (законных представителей) по вопросам проведения итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку |  |
| - Анализ проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Рассмотрение результатов ГИА-2021 |  | Июль 2021 г. |  | Индолова Л.В. Руководители РМО |  |  |  | Анализ результатов проведения ГИА-2021 |
| 8.2 | Проведение статистического анализа по итогам ГИА-2021. Определение проблем и задач при подготовке к ГИА-2022 |  | Август, сентябрь 2021г. |  | Индолова Л.В. Руководители РМО |  |  |  | Анализ по итогам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в Республике Северная Осетия-Алания |
| 8.3 | Подведение итогов проведения ГИА-2021 с анализом проблем и постановкой задач на семинарах, совещаниях: - обсуждение на педагогических августовских конференциях вопросов повышения качества образования с учетом результатов ГИА-9, ГИА-11 в 2021 году; - подготовка информационных справок по итогам организации и проведения ГИА на территории Республики Северная Осетия-Алания в 2021 году |  | Август - сентябрь 2021. |  | Индолова Л.В. Руководители РМО |  |  |  | Проведение анализа проблем, постановка задач на 2022 год, разработка методических рекомендаций «Об использовании результатов ГИА-9 в образовательном процессе», «Об использовании результатов ГИА-11 в образовательном процессе» |
| 8.4 | Мониторинг образовательного маршрута обучающихся, не получивших аттестат об основном общем и среднем общем образовании |  | Сентябрь – октябрь 2021 г. |  | Индолова Л.В. Руководители РМО |  |  |  | Сбор информации о выпускниках, не подучивших аттестат об основном общем и среднем общем образовании |
| 8.5 | Участие в селекторных совещаниях, вебинарах |  | в течение года |  | Индолова Л.В. Руководители РМО |  |  |  | Получение оперативной информации |

___________________